## Tabellenblatt1
Qnr.	Pnr.	Ptitel	Qualitätsprüfmethode	Q.- Beschreibung	Toleranz	Verantwortlich	Durchführung	Plan-Termin	Ist-Termin	Ergebnis
1	1	GradeMe	Usabilitytest, Funktionstest, Verarbeitungstest	- Alle Teilkomponenten können / erreicht werden	- keine	GradeMe / Development-Team	GradeMe / Development-Team	02.11.20	-	-
2	1.1	Anmeldung	Funktionstest	- Anmeldung ist möglich / - Nutzer wird erkannt	-Anmeldezeit <4s	GradeMe / Development-Team	GradeMe / Development-Team	02.11.20	-	-
3	1.1.1	Lehrerhomepage	Verarbeitungstest	- Übersicht wird angezeigt	-Daten werden in <3s / geladen	GradeMe / Development-Team	GradeMe / Development-Team	02.11.20	-	-
4	1.1.1.1	Fachübersicht Lehrer	Verarbeitungstest	- Fächer werden angezeigt / - Fächer sind klickbar		GradeMe / Development-Team	GradeMe / Development-Team	02.11.20	-	-
5	1.1.1.1.1	Fach				GradeMe / Development-Team	GradeMe / Development-Team	02.11.20	-	-
6	1.1.1.1.1.1	Kursübersicht	Verarbeitungstest	- Kurse werden angezeigt / - Kurse sind klickbar		GradeMe / Development-Team	GradeMe / Development-Team	02.11.20	-	-
7	1.1.1.1.1.1.1	Kurs				GradeMe / Development-Team	GradeMe / Development-Team	02.11.20	-	-
8	1.1.1.1.1.1.1.1	Schülerübersicht	Verarbeitungstest	- Schüler werden angezeigt / - Schüler sind klickbar		GradeMe / Development-Team	GradeMe / Development-Team	02.11.20	-	-
9	1.1.1.1.1.1.1.2	Aufgabenübersicht	Verarbeitungstest	- Aufgaben werden angezeigt / - Aufgabendetails sind anschaubar		GradeMe / Development-Team	GradeMe / Development-Team	02.11.20	-	-
10	1.1.1.1.1.1.1.3	Aktionen	Usabilitytest, Funktionstest	- Aktionsformular wird angezeigt und ist ausfüllbar		GradeMe / Development-Team	GradeMe / Development-Team	TBD	-	-
11	1.1.1.2	Stundenplan Lehrer	Verarbeitungstest	- Stundenplan und Raumnummern sind einsehbar / - Sind aktualisierbar		GradeMe / Development-Team	GradeMe / Development-Team	TBD	-	-
12	1.1.2	Schülerhomepage	Verarbeitungstest	- Schüleransicht ist ansehbar / - Untertabs und Dialogfenster sind Klickbar		GradeMe / Development-Team	GradeMe / Development-Team	02.11.20	-	-
13	1.1.2.1	Stundenplan Schüler	Verarbeitungstest	- Stundenplan und Raumnummern sind einsehbar / - Sind aktualisierbar		GradeMe / Development-Team	GradeMe / Development-Team	TBD	-	-
14	1.1.2.2	Fachübersicht Schüler	Verarbeitungstest	- alle Fächer werden angezeigt		GradeMe / Development-Team	GradeMe / Development-Team	02.11.20	-	-
15	1.1.2.2.1	Fach				GradeMe / Development-Team	GradeMe / Development-Team	02.11.20	-	-
16	1.1.2.2.1.1	Aufgabenübersicht	Verarbeitungstest	- Aufgaben werden angezeigt und sind klickbar		GradeMe / Development-Team	GradeMe / Development-Team	TBD	-	-
17	1.1.2.2.1.2	Notenübersicht	Verarbeitungstest	- Noten werden korrekt aus der Datenbank geladen		GradeMe / Development-Team	GradeMe / Development-Team	02.11.20	-	-
18	1.1.2.3	Statistik	Verarbeitungstest	- Statistik berechnet die Notendurchschnitte und / Entwicklungen korrekt und zuverlässig	Rundungen auf eine Nachkommarstelle / sind erlaubt	GradeMe / Development-Team	GradeMe / Development-Team	TBD	-	-
19	1.1.2.4	Ankündigungen	Verarbeitungstest	- Ankündigungen werden Schüler übermittelt	Versendungsdauer < 30Sekunden	GradeMe / Development-Team	GradeMe / Development-Team	TBD	-	-
20	1.1.2.5	Aufgabenkalender	Verarbeitungstest	- Aufgaben werden chronologisch gelistet / - Aufgaben und deren Notizen sind einsehbar		GradeMe / Development-Team	GradeMe / Development-Team	TBD	-	-